## Projektzeitplan Beispiel
easy2research Balkenplan | [15 empty] | Summe | Anteile | INFO!
Summe Aufwand (Personenstunden) |  |  |  | 10 | 15 | 25 | 30 | 60 | 35 | 25 | 30 | 20 | 10 | 27 | 25 | 312 | 100% | Verwendung: 1) Ergänzung/Modifizierung der Arbeitspakete bzw. Aufgaben laut Ihrem Projekt 2) Angabe des geplanten Aufwandes (Personenstunden) je Partner und Arbeitsschritt. (vorhandene Eintragungen sind nur beispielhaft und sollten gelöscht/geändert werden) Ergebnis: Zeilen 4 bis 7 zeigen automatisch berechnete Teilsummen für Aufwand je Partner und Monat Legende: A = Antragsteller F = externer Forschungsdienstleister D = sonst. externer Dienstleister (bspw. für Schweißarbeiten, Installationen udgl.) B = Unternehmensberater für Marktanalyse
Teilsumme Aufwand Antragsteller |  | A |  | 10 | 15 | 10 | 15 | 30 | 20 | 25 | 20 | 0 | 10 | 20 | 10 | 185 | 59.29%
Teilsumme Aufwand externer Forschungsdienstleister |  | F |  | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 5 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90 | 28.85%
Teilsumme Aufwand sonst. externer Dienstleister (bspw. für Schweißarbeiten, Installationen udgl.) |  | D |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 5.449%
Teilsumme Aufwand Unternehmensberater (Marktanalyse) |  | B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 6.41%
Projektstart: xx.xx.xxxx |  | Partner-typ |  | Jän 14 | Feb 14 | März 14 | April 14 | Mai 14 | Juni 14 | Juli 14 | Aug 14 | Sept 14 | Okt 14 | Nov 14 | Dez 14
1. Arbeitspaket / Meilensteine | Kurzbeschreibung | [14 empty] | 120
|  | A | [h] | 10 | 15 | 10 | 15 | [5 empty] | 10 | 5 | 5 | 70
|  | F | [h] |  |  | 15 | 15 | 20 | [7 empty] | 50
|  | D | [h] | [12 empty] | 0
|  | B | [h] | [12 empty] | 0
2. Arbeitspaket / Meilensteine | [15 empty] | 35
|  | A | [h] |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 10
|  | F | [h] |  |  |  |  | 10 | 5 | [6 empty] | 15
|  | D | [h] | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 10
|  | B | [h] | [12 empty] | 0
3. Arbeitspaket / Meilensteine | [15 empty] | 35
|  | A | [h] | [5 empty] | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 30
|  | F | [h] | [12 empty] | 0
|  | D | [h] | [8 empty] | 5 |  |  |  | 5
|  | B | [h] | [12 empty] | 0
4. Arbeitspaket / Meilensteine | [15 empty] | 87
|  | A | [h] |  |  |  |  | 10 | 10 | 15 | 10 |  |  |  |  | 45
|  | F | [h] | [7 empty] | 10 | 15 |  |  |  | 25
|  | D | [h] | [10 empty] | 2 |  | 2
|  | B | [h] | [10 empty] | 5 | 10 | 15
5. Arbeitspaket / Meilensteine | [15 empty] | 35
|  | A | [h] |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 15 | 5 | 30
|  | F | [h] | [12 empty] | 0
|  | D | [h] | [12 empty] | 0
|  | B | [h] | [11 empty] | 5 | 5